## งวดงาน
รายละเอียดงวดงาน การจ่ายเงิน ระยะเวลา ก่อสร้าง
โครงการ |  | : โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง |  | : ที่ราชพัสดุทำเบียนเลขที่ ปข.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ |  | : 057 เพกา สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
จำนวนงวดงาน : 11 งวด ระยะเวลา : 190 วัน ค่าก่อสร้าง : ๑๐๐% | [5 empty] | ยอดรวมโครงการ | 1873000 | ปริมาณงานสะสม
งวดที่ 1 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 9% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 9% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 15.12% | 15.12% | งวดที่ 1
| - งานตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 116400 | 152030.04
| - งานฐานราก คสล. แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 100379.6209 | 131105.8228
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 30 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 283135.8628
งวดที่ 2 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 10.5% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 10% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 10.5% | 25.62% | งวดที่ 2
| - งานโครงสร้าง คสล.ชั้น 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 150569.4313 | 196658.7342
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 50 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 196658.7342
งวดที่ 3 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 10.5% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 10% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 10.5% | 36.12% | งวดที่ 3
| - งานโครงสร้าง คสล. ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 150569.4313 | 196658.7342
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 65 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 196658.7342
งวดที่ 4 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 11.81% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 11% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 11.81% | 47.93% | งวดที่ 4
| - งานโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 117425.9806 | 153370.0732
| - งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 51949 | 67850.5889
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 80 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 221220.6621
งวดที่ 5 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 7.251% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 8% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 7.251% | 55.18% | งวดที่ 5
| - งานก่อผนัง แล้วเสร็จ 90 % |  |  |  |  | 1.3061 | 96998.04 | 126689.14
| - งานเดินท่อไฟฟ้าและท่อประปา ฝังนัง แล้วเสร็จ 90 % |  |  |  |  | 1.3061 | 6979.78 | 9116.2907
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 95 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 135805.4307
งวดที่ 6 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 8.242% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 9% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 8.242% | 63.42% | งวดที่ 6
| - งานฉาบผนัง แล้วเสร็จ 90 % |  |  |  |  | 1.3061 | 111209.41 | 145250.6104
| - งานเดินสายไฟฟ้า 90 % |  |  |  |  | 1.3061 | 6979.78 | 9116.2907
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 110 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 154366.9011
งวดที่ 7 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 6.525% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 7% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 6.525% | 69.94% | งวดที่ 7
| - งานปูกระเบื้อง (ไม่รวมห้องน้ำ) แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 93569.12 | 122210.6276
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 125 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 122210.6276
งวดที่ 8 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 6.637% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 7% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 6.637% | 76.58% | งวดที่ 8
| - งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 64561.8 | 84324.167
| - งานกรุผนัง แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 30609.04 | 39978.4671
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 140 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 124302.6341
งวดที่ 9 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 10.79% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 12% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 10.79% | 87.37% | งวดที่ 9
| - งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 154713 | 202070.6493
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 155 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 202070.6493
[6 empty] | รวม |  | 404141.2986
งวดที่ 10 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 5.192% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 6% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 5.192% | 92.56% | งวดที่ 10
| - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 50007 | 65314.1427
| - งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 24452 | 31936.7572
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 170 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[6 empty] | รวม |  | 97250.8999
งวดที่ 11 | คิดเป็นจำนวนเงิน | 8.391% | ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | โดยปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ | 11% | คิดเป็นร้อยละของยอดรวม | 4.239% | 91.61% | งวดที่ 11
| - งานทาสี แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1.3061 | 60789.83 | 79397.597
- งานอื่นๆตามรูปแบบสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำความสะอาด สถานที่ก่อสร้างบริเวณโดยรอบ และอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
| ให้แล้วเสร็จภายใน | 190 | วัน จากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
[5 empty] | 100% | รวม |  | 79397.597
***หมายเหตุ | ผู้รับจ้างสามารถเบิกเงินข้ามงวดได้ยกเว้นงวดสุดท้าย
ผู้แบ่งงวดงาน
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ประมาณราคา
( นายเกษม ราษฎร์ธนารักษ์)
ช่างก่อสร้าง ช4

## ปร5
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
| ประเภทงานอาคาร | โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ขนาด 2 ชั้น
| เจ้าของอาคาร | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
| สถานที่ก่อสร้าง | ที่ราชพัสดุทำเบียนเลขที่ ปข.3
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
| แบบเลขที่ | 057 เพกา
| ประมาณราคาตามแบบ ปร4. |  | จำนวน | 7 | แผ่น
| ประมาณราคาโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 4 | พฤศจิกายน | พ.ศ. | 2568
| รายการ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร |  | 1434094.8607 | 1.3061 | 1873071.2975
2 | งานเภทงานคุรุภัณฑ์จัดซื้อ
3 | ประเภทงานทาง
4 | ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม
เงื่อนไข
| - เงินล่วงหน้าจ่าย................................. | 0%
| - เงินประกันผลงานหัก........................ | 0%
| - ดอกเบี้ยเงินกู้..................................... | 7%
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม................................... | 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างอาคาร |  |  |  | 1873071.2975
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  |  | 1873000
| (ตัวอักษร) | ( หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน )
| ขนาดเนื้อที่อาคาร | 0 | ตารางเมตร
| เฉลี่ยราคาประมาณ | 0 | บาท/ตารางเมตร
- ตามคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้างพร้อมกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างพร้อมกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างบ้านพักสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ที่ (สท.ประจวบคีรีขันธ์) ๒๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน ๒๕๖๘ และราคาสืบค้น
|  | ประมาณราคาโดย |  |  | ประธานกรรมการ
(นางกนกวรรณ เกตด้วง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
(นายเกษม ราษฎร์ธนารักษ์)
ช่างก่อสร้าง ช๔
กรรมการ
(นางสาวเยาวภา บุญนำ)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

## ปร.4
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  |  |  | โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | ที่ราชพัสดุทำเบียนเลขที่ ปข.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | [5 empty] | แบบเลขที่ | 057 เพกา
เจ้าของโครงการ |  |  |  | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย |  |  |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [5 empty] | เมื่อวันที่ | 2025-11-04
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[7 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
สรุปค่างานต้นทุน
1 | งานรื้อถอน |  |  |  |  | รวม
2 | งานโครงสร้าง |  |  |  |  | รวม |  |  |  |  | 629229.0407
3 | งานสถาปัตย์ |  |  |  |  | รวม |  |  |  |  | 804865.82
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1434094.8607 |  | 1407500 | 26594.8607
1 | ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
| 1 | งานรื้อถอน
|  | - | รื้อถอนอาคารเดิม |  | 0 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมหมวดงานรื้อถอน | [9 empty] | 0
| 2 | งานโครงสร้าง
|  |  | งานทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (Boring Test) |  | 1 | จุด | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000
|  | - | ขุดหลุมฐานรากพร้อมกลบกลับอัดแน่น |  | 6.76 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 168 | 1135.68 | 1135.68
|  | - | วัสดุ(ทรายหยาบ ,อิฐหัก)อัดรองพื้น |  | 3 | ลบ.ม. | 350 | 1050 | 104 | 312 | 1362
|  | - | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 |  | 4 | ลบ.ม. | 1800 | 7200 | 426 | 1704 | 8904
|  | - | คอนกรีต 1:2:4 (240ksc.) |  | 26 | ลบ.ม. | 2000 | 52000 | 519 | 13494 | 65494
|  | - | เหล็ก RB6 |  | 488.4 | กก. | 22.09 | 10788.756 | 4.4 | 2148.96 | 12937.716
|  | - | เหล็ก RB9 |  | 573.85 | กก. | 22.59 | 12963.2715 | 4.4 | 2524.94 | 15488.2115
|  | - | เหล็ก DB12 |  | 1118.88 | กก. | 20.12 | 22511.8656 | 3.6 | 4027.968 | 26539.8336
|  | - | เหล็ก DB16 |  | 2082.96 | กก. | 20.39 | 42471.5544 | 3.6 | 7498.656 | 49970.2104
|  | - | แผ่นพื้นสำเร็จรูป |  | 146.2 | ตร.ม. | 265 | 38743 | 25 | 3655 | 42398
|  | - | แบบหล่อ |  | 1 | งาน | 28758.912 | 28758.912 | 5793.92 | 5793.92 | 34552.832 |  |  | 29051.0181 | 5852.7692
|  | - | อื่นๆ(อุปกรณ์ยึด ,ตะปู ,ลวดผูกเหล็ก ฯ) |  | 1 | งาน | 26336 | 26336 |  |  | 26336 |  |  | 26603.4964
|  | - | เสาเข็มไอ 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. |  | 15 | ต้น | 6460 | 96900 | 1120 | 16800 | 113700
|  |  | ตัดหัวเสาเข็ม |  | 15 | ต้น |  |  | 180 | 2700 | 2700 |  | 401518.4835
| 2.1 | งานหลังคา
|  |  | พื้นที่โครงหลังคา |  | 131.67 | ตร.ม. |  |  | 125 | 16458.75 | 16458.75
|  |  | เหล็ก C(4") 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. |  | 34 | ท่อน | 1042.06 | 35430.04 | 0 | 0 | 35430.04
|  |  | เหล็ก C(5") 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. |  | 14 | ท่อน | 1172.9 | 16420.6 | 0 | 0 | 16420.6
|  |  | เหล็กกล่อง 25(1") x 25(1") x 3.0 มม. |  | 72 | ท่อน | 338 | 24336 | 0 | 0 | 24336
|  |  | เหล็กกล่อง 150(6") x 150(6") x 4.5 มม. |  | 1 | ท่อน | 2552 | 2552 | 0 | 0 | 2552
|  |  | อื่นๆ(ค่าอุปกรณ์ ,เพลตเหล็ก,ลวดเชื่อม ฯ) |  | 1 | งาน | 22228.5906 | 22228.5906 | 0 | 0 | 22228.5906 |  | 117425.9806 | 22228.5906
|  |  | หลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย |  | 1650 | แผ่น | 18.5 | 30525 | 8 | 13200 | 43725
|  |  | ครอบสองทางซีแพคโมเนีย |  | 1 | แผ่น | 45 | 45 | 25 | 25 | 70
|  |  | ครอบสามทางซีแพคโมเนีย |  | 3 | แผ่น | 65 | 195 | 25 | 75 | 270
|  |  | ครอบสันโค้งซีแพคโมเนีย |  | 118 | แผ่น | 38 | 4484 | 25 | 2950 | 7434
|  |  | ครอบสันโค้งปิดปลายซีแพคโมเนีย |  | 5 | แผ่น | 65 | 325 | 25 | 125 | 450 |  | 51949
|  |  | รางน้ำฝนสันตะเข้ |  | 3.8 | ม. | 287 | 1090.6 | 80 | 304 | 1394.6
|  |  | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8" พร้อมปิดเชิงชาย 3/4"x6" |  | 44.6 | ม. | 646 | 28811.6 | 94 | 4192.4 | 33004
|  |  | อื่นๆ(ค่าอุปกรณ์ยึดหลังคา ,น็อต ,วัสดุเสริม ฯ) |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 8936.9766 | 8936.9766 | 8936.9766 |  |  | 8936.9766
| รวมหมวดงานโครงสร้าง | [9 empty] | 629229.0407 |  | 212710.5572
| 3 | งานสถาปัตย์
| 3.1 | งานผิวพื้น
|  |  | ผิวพื้น พ1 : ปูกระเบื้องเซรามีค |  | 46.6 | ตร.ม. | 288 | 13420.8 | 158 | 7362.8 | 20783.6 |  |  | 320
|  |  | ผิวพื้น พ2 : ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง |  | 60 | ตร.ม. | 720 | 43200 | 95 | 5700 | 48900 |  |  | 900
|  |  | ผิวพื้น พ3 : ปูกระเบื้องเซรามีค ผิวกันลื่น |  | 16.8 | ตร.ม. | 256 | 4300.8 | 158 | 2654.4 | 6955.2 |  |  | 320
|  |  | ผิวพื้น พ4 : ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม |  | 2.15 | ตร.ม. | 256 | 550.4 | 88 | 189.2 | 739.6 |  |  | 320
|  |  | ผิวพื้น พ5 : ผิวขัดเรียบ พร้อมทำระบบกันซึม |  | 12.8 | ตร.ม. | 90.4 | 1157.12 | 50 | 640 | 1797.12 |  |  | 113 | 163
|  |  | ผิวพื้น พ6 : ปูกระเบื้องแกรนีโต้ |  | 39.6 | ตร.ม. | 432 | 17107.2 | 184 | 7286.4 | 24393.6 |  | 93569.12 | 480
| 3.2 | งานเพดาน
|  |  | ฝ1 : FIBER CEMENT BOARD โครงคร่าวเหล็กกล่อง |  | 3.8 | ตร.ม. | 288 | 1094.4 | 120 | 456 | 1550.4 |  |  | 320
1"x1" กรุตาข่ายกันแมลง
|  |  | ฝ2 : ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ |  | 153.85 | ตร.ม. | 252 | 38770.2 | 120 | 18462 | 57232.2 |  |  | 280
โครงคร่าวอลูมีเนียม
|  |  | ฝ3 : ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. แบบกันชื้น |  | 16.8 | ตร.ม. | 224 | 3763.2 | 120 | 2016 | 5779.2 |  | 64561.8 | 280 | 170.65
ฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมีเนียม
| 3.3 | งานผนัง
|  |  | ผนังก่ออิฐมวลเบา พร้อมเสาเอ็น |  | 297.54 | ตร.ม. | 228 | 67839.12 | 98 | 29158.92 | 96998.04 |  |  | 285
|  |  | งานเสี้ยม |  | 98.4 | ม. | 16 | 1574.4 | 25 | 2460 | 4034.4 |  |  | 20
|  |  | ผ1 : ผนังฉาบปูนเรียบ |  | 532.15 | ตร.ม. | 86.4 | 45977.76 | 115 | 61197.25 | 107175.01 |  |  | 108
|  |  | ผ2 : ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค |  | 63 | ตร.ม. | 256 | 16128 | 120 | 7560 | 23688 |  |  | 320
|  |  | ผ5 : ผนังฉาบปูนเซาะร่อง |  | 4 | ตร.ม. | 86.4 | 345.6 | 135 | 540 | 885.6 |  |  | 108
|  |  | ผ7 : ผนังวีว่าบอร์ด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี |  | 5.6 | ตร.ม. | 310.4 | 1738.24 | 120 | 672 | 2410.24 |  |  | 388
|  |  | ผ6 : ผนัง(ก่ออิฐสองชั้น)ฉาบปูนเรียบ |  | 18 | ตร.ม. | 86.4 | 1555.2 | 115 | 2070 | 3625.2 |  | 30609.04 | 108
| 3.4 | งานบันได
|  |  | ผิวพื้นบันได ช่วงขั้นปกติ : 0.225x1.20 ม. |  | 15 | ขั้น | 600 | 9000 | 280 | 4200 | 13200 |  |  | 750
|  |  | ผิวพื้นบันได ช่วงชานพัก : 1.235x1.20ม. |  | 2 | ขั้น | 1640 | 3280 | 600 | 1200 | 4480 |  |  | 2050
|  |  | ราวบันได |  | 3 | ม. | 1480 | 4440 | 220 | 660 | 5100 |  |  | 1850
|  |  | ราวระเบียงสแตนเลส ชั้น2F |  | 2.8 | ม. | 1500 | 4200 | 180 | 504 | 4704 |  |  | 1800
| 3.5 | งานประตู หน้าต่าง
|  |  | ป1 : ประตูกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ มีช่องแสง |  | 1 | ชุด | 8400 | 8400 | 800 | 800 | 9200 |  |  | 10500
กระจกปิดตาย ด้านข้าง 1 ช่อง : 2.80 x 2.25 ม.
(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | ป2 : ประตูกระจกบานเลื่อนสไลด์ แบ่ง 4 ช่อง |  | 1 | ชุด | 10000 | 10000 | 800 | 800 | 10800 |  |  | 12500
2 ช่องกลางเลื่อนออกข้าง 2 ช่องข้างกระจกปิดตาย
: 2.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | ป3 : ประตูกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ |  | 1 | ชุด | 6000 | 6000 | 400 | 400 | 6400 |  |  | 7500
: 1.65 x 2.25 ม.(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | ป4 : ประตูกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ |  | 1 | ชุด | 5440 | 5440 | 400 | 400 | 5840 |  |  | 6800
: 1.25 x 2.25 ม.(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | ป5 : ประตูไม้สักบานเกล็ดบานเลื่อนสไลด์สลับ |  | 1 | ชุด | 6240 | 6240 | 600 | 600 | 6840 |  |  | 7800
: 2.00 x 2.25 ม.(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | ป6 : ประตูบานเปิดผลักเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. |  | 2 | ชุด | 5440 | 10880 | 600 | 1200 | 12080 |  |  | 6800
(พร้อมวงกบไม้แดง 2"x4" และอุปกรณ์)
|  |  | ป7 : ประตูบานเปิดผลักเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. |  | 3 | ชุด | 5440 | 16320 | 600 | 1800 | 18120 |  |  | 6800
(พร้อมวงกบไม้แดง 2"x4" และอุปกรณ์)
|  |  | ป8 : ประตูบานเปิดผลักเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. |  | 3 | ชุด | 5440 | 16320 | 600 | 1800 | 18120 |  |  | 6800
(พร้อมวงกบไม้แดง 2"x5"และอุปกรณ์)
|  |  | ป9 : ประตูบานเปิดผลักเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. |  | 1 | ชุด | 5440 | 5440 | 600 | 600 | 6040 |  |  | 6800
(พร้อมวงกบไม้แดง 2"x4" และอุปกรณ์)
|  |  | ลูกบิดทั่วไป หัวกลม |  | 6 | ชุด | 680 | 4080 | 87 | 522 | 4602 |  |  | 850
|  |  | ลูกบิดห้องน้ำ หัวกลม |  | 3 | ชุด | 544 | 380 | 87 | 261 | 641 |  |  | 680
|  |  | น1 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์ แบ่ง 4 ช่อง |  | 2 | ชุด | 4640 | 9280 | 600 | 1200 | 10480 |  |  | 5800
2 ช่องกลางเลื่อนออกข้าง 2 ช่องข้างกระจกปิดตาย
: 2.40 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | น2 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ แบ่ง 2 ช่อง |  | 4 | ชุด | 2800 | 11200 | 350 | 1400 | 12600 |  |  | 3500
: 1.25 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | น3 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ แบ่ง 2 ช่อง |  | 1 | ชุด | 3680 | 3680 | 350 | 350 | 4030 |  |  | 4600
มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 2 ช่อง ด้านล่าง
: 1.25 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | น4 : หน้าต่างกระจกบานปิดผลักบ้าง แบ่ง 1 ช่อง |  | 1 | ชุด | 3040 | 3040 | 300 | 300 | 3340 |  |  | 3800
มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง
: 0.70 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | น5 : หน้าต่างกระจกบานปิดผลักบ้าง แบ่ง 1 ช่อง |  | 4 | ชุด | 2240 | 8960 | 300 | 1200 | 10160 |  |  | 2800
: 0.70 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | น6 : หน้าต่าง(ห้องน้ำ)กระจกบานปิดผลักบ้าง แบ่ง 1 |  | 2 | ชุด | 2640 | 5280 | 300 | 600 | 5880 |  |  | 3300
ช่อง มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง
: 0.60 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | น7 : หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกห้องน้ำ แบ่ง 1 ช่อง |  | 1 | ชุด | 2240 | 2240 | 200 | 200 | 2440 |  |  | 2800
มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง
: 0.60 x 1.15 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)
|  |  | น8 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ แบ่ง 2 ช่อง |  | 1 | ชุด | 6800 | 6800 | 300 | 300 | 7100 |  |  | 8500
มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 2 ช่อง ด้านล่างและบน
|  |  | : 1.65 x 2.70 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์) | [9 empty] | 154713
| 3.6 | งานสุขภัณห้องน้ำ
|  |  | ชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำ |  | 3 | ชุด | 4400 | 13200 | 600 | 1800 | 15000 |  |  | 5500
|  |  | สายชำระ พร้อมสต๊อปวาว์ล |  | 3 | ชุด | 688 | 2064 | 80 | 240 | 2304 |  |  | 860
|  |  | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.อ่างล้างหน้า |  | 3 | ชุด | 2800 | 8400 | 600 | 1800 | 10200 |  |  | 3500
|  |  | อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ |  | 3 | ชุด | 2000 | 6000 | 600 | 1800 | 7800 |  |  | 2500
|  |  | ก็อกอ่างล้างหน้า |  | 3 | จุด | 600 | 1800 | 80 | 240 | 2040 |  |  | 750
|  |  | อุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง ,สายน้ำดี |  | 3 | จุด | 1052 | 3156 | 120 | 360 | 3516 |  |  | 1315
|  |  | ชุดฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ |  | 3 | ชุด | 680 | 2040 | 80 | 240 | 2280 |  |  | 850
|  |  | ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง |  | 3 | จุด | 304 | 912 | 80 | 240 | 1152 |  |  | 380
|  |  | ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง |  | 3 | จุด | 256 | 768 | 120 | 360 | 1128 |  |  | 320
|  |  | ราวพาดผ้าเช็ดตัว |  | 3 | จุด | 144 | 432 | 80 | 240 | 672 |  |  | 180
|  |  | กระจกเงา |  | 3 | จุด | 864 | 2592 | 120 | 360 | 2952 |  |  | 1080
|  |  | ตะแกรงกรองผงกันกลิ่นขนาด 3 นิ้ว |  | 3 | จุด | 228 | 684 | 93 | 279 | 963 |  | 50007 | 285
| 3.7 | งานระบบสุขาภิบาลและประปา
|  |  | อุปกรณ์ท่อประปาห้องน้ำ |  | 3 | ห้อง | 1172 | 3516 | 500 | 1500 | 5016 |  | 1465
|  |  | อุปกรณ์งานท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ |  | 3 | ห้อง | 1505.6 | 4516.8 | 500 | 1500 | 6016.8 |  | 1882
|  |  | อุปกรณ์งานท่อเมนน้ำประปา |  | 1 | รายการ | 3328 | 3328 | 1000 | 1000 | 4328 |  | 4160
|  |  | ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร |  | 1 | ถัง/ชุด | 7164 | 7164 | 800 | 800 | 7964 |  | 8955
|  |  | อุปกรณ์งานท่อเมนน้ำทิ้ง |  | 1 | งาน | 8688 | 8688 | 2000 | 2000 | 10688 |  | 10860
|  |  | ถังบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลิตร |  | 1 | ถัง/ชุด | 7600 | 7600 | 1000 | 1000 | 8600 |  | 9500
|  |  | บ่อน้ำทิ้ง MH |  | 12 | บ่อ | 1200 | 14400 | 700 | 8400 | 22800 |  | 1500
|  |  | บ่อดักขยะและดักไขมัน |  | 2 | บ่อ | 3040 | 6080 | 1000 | 2000 | 8080 |  | 3800
| 3.8 | งานระบบไฟฟ้า
|  |  | โคม Dawn Light 11w |  | 4 | ชุด | 480 | 1920 | 120 | 480 | 2400
|  |  | โคมกลมหลอดฟลูออเรสเซนต์1 x 32w ฝาครอบสีใส |  | 3 | ชุด | 680 | 2040 | 120 | 360 | 2400
|  |  | โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์1 x 18w ฝาครอบสีใส |  | 8 | ชุด | 385 | 3080 | 120 | 960 | 4040
|  |  | ชุดสวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังผนัง พร้อมบล็อค |  | 15 | ชุด | 228 | 3420 | 120 | 1800 | 5220
|  |  | ชุดสวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง แบบฝังผนัง พร้อมบล็อค |  | 1 | ชุด | 268 | 268 | 120 | 120 | 388
|  |  | เต้าเสียบไฟฟ้า 3P พร้อมหน้ากากและบล็อคฝังผนัง |  | 11 | ชุด | 286 | 3146 | 120 | 1320 | 4466
|  |  | เต้ารับสายโทรศัพท์ |  | 1 | ชุด | 238 | 238 | 120 | 120 | 358
|  |  | เต้ารับสายทีวี |  | 1 | ชุด | 188 | 188 | 120 | 120 | 308
|  |  | กล่องต่อสายไฟ |  | 4 | ชุด | 178 | 712 | 120 | 480 | 1192
|  |  | ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 8 ช่อง |  | 1 | ชุด | 3180 | 3180 | 500 | 500 | 3680 |  | 24452
|  |  | สายไฟฟ้าในอาคาร ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ยึด |  | 1 | รายการ | 6479.78 | 6479.78 | 500 | 500 | 6979.78 |  |  | 6479.78
| 3.9 | งานสี
|  |  | งานทาสีฝ้าเพดาน |  | 170.65 | ตร.ม. | 45 | 7679.25 | 34 | 5802.1 | 13481.35
|  |  | งานทาสีภายนอก |  | 240.5 | ตร.ม. | 50 | 12025 | 34 | 8177 | 20202
|  |  | งานทาสีภายใน |  | 343.12 | ตร.ม. | 45 | 15440.4 | 34 | 11666.08 | 27106.48
| รวมหมวดงานงานสถาปัตย์ | [9 empty] | 804865.82

## factor F
ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร
[8 empty] | ค่างานต้นทุน |  | 1434094.8607 |  | บาท
[8 empty] | ค่าFactor F |  | 1.3061 |  |  |  |  | FactorF
[8 empty] | ค่างานรวมค่า Factor F |  | 1873071.3 |  | บาท | ค่างาน(ล้านบาท) | 1.4341
[13 empty] | ค่างานต่ำกว่า | 1 | 1.3068
[13 empty] | ตำแหน่งค่าต่ำ | 2
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร | [12 empty] | ตำแหน่งค่าสูง | 3 |  | 5
[13 empty] | ค่างานสูงกว่า | 2 | 1.3053 | 6
เงินล่วงหน้าจ่าย | [6 empty] | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 7 | % | ค่าFactor F ที่ได้ |  | 1.3061 | 7
เงินประกันผลงานหัก | [6 empty] | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7 | % | 0 | 5 | 7 | 8
[13 empty] | 5 | 6 | 10
ค่างาน(ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | [8 empty] | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | 10 | 7
| ค่า อำนวยการ | ระยะเวลา ก่อสร้าง | ระยะเวลา เบิกจ่ายเงิน | เงิน จ่ายล่วงหน้า | เงิน ประกันผลงาน | ดอกเบี้ย เงินกู้ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย |  |  |  | 15 | 8
0.5 | 15.6856 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5.5 | 22.3523 | 1.2235 | 1.07 | 1.3092 |  | 9
1 | 15.4672 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5.5 | 22.1339 | 1.2213 | 1.07 | 1.3068 |  | 10
2 | 15.3236 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5.5 | 21.9903 | 1.2199 | 1.07 | 1.3053
5 | 15.0257 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5.5 | 21.6924 | 1.2169 | 1.07 | 1.3021
10 | 14.9669 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5 | 21.1336 | 1.2113 | 1.07 | 1.2961
15 | 11.7015 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5 | 17.8682 | 1.1787 | 1.07 | 1.2612
20 | 10.99 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5 | 17.1567 | 1.1716 | 1.07 | 1.2536
25 | 8.9691 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4.5 | 14.6358 | 1.1464 | 1.07 | 1.2266
30 | 8.1867 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4.5 | 13.8534 | 1.1385 | 1.07 | 1.2182
40 | 8.1502 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4.5 | 13.8169 | 1.1382 | 1.07 | 1.2178
50 | 8.1389 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4.5 | 13.8056 | 1.1381 | 1.07 | 1.2177
60 | 7.7222 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 12.8889 | 1.1289 | 1.07 | 1.2079
70 | 7.6191 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 12.7858 | 1.1279 | 1.07 | 1.2068
80 | 7.6191 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 12.7858 | 1.1279 | 1.07 | 1.2068
90 | 7.6108 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 12.7775 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067
100 | 7.6108 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 12.7775 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067
150 | 7.3615 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 12.5282 | 1.1253 | 1.07 | 1.2041
200 | 7.3632 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 12.5299 | 1.1253 | 1.07 | 1.2041
250 | 7.2751 | 27 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 12.4418 | 1.1244 | 1.07 | 1.2031
300 | 7.1959 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 11.8626 | 1.1186 | 1.07 | 1.1969
350 | 6.3974 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 11.0641 | 1.1106 | 1.07 | 1.1884
400 | 6.322 | 34 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 10.9887 | 1.1099 | 1.07 | 1.1876
500 | 6.2743 | 36 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 10.941 | 1.1094 | 1.07 | 1.1871
> 500 | 5.6692 | 38 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 10.3359 | 1.1034 | 1.07 | 1.1806
หมายเหตุ | 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"
เกษม

## Sheet1
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
13 | วัสดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)
13.1 | งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก
|  | - สีโป๊ว | 0.2 | กก. | 10 | 2
|  | - สีทาภายนอกทารองพื้น | 0.035714 | GL. | 307 | 10.9643
|  | - สีทาภายนอกทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 437.5 | 21.875
|  | - น้ำผสมสี | 1 | ลิตร | 0.0144 | 0.0144
|  | รวมวัสดุทาสีภายนอก | 1 | ตร.ม. | = | 34.8537 | *
13.3 | งานทาสีน้ำมัน | [6 empty] | 0.76 | 1 | 0.76 | 123
|  | - สีโป๊ว | 0.2 | กก. | 10 | 2 |  | 1 | 1 | 1
|  | - สีทารองพื้น | 0.035714 | GL. | 307 | 10.9643
|  | - สีทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 595 | 29.75
|  | - น้ำมันผสมสี | 0.01 | GL. | 250 | 2.5 |  | 0.76 | 123
|  | รวมวัสดุทาสีน้ำมัน | 1 | ตร.ม. | = | 45.2143 | * | 1
7.3 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.8 | ลบ.ฟ. | 475 | 380
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.24 | ลบ.ฟ. | 410 | 98.4
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 80 % | 1 | ตร.ม. | = | 480.984 | *